Planification

Un planning gère : dates de début et de fin
finalité : objectifs conformes à des exigences
pilotage : contraintes de délai, de coût et de ressources
éléments d'organisation : rouge

livrables de projet et livrables de produit

livrable projet : - livrable principal (produit final)
 - guides, documents techniques

livrable produit : - documents d'analyse, cahier des charges

acteur client : moa
acteur fournisseur : moe

connaître schéma avec les deux pyramides

connaître la définition de système d'information

osb : partie organisation

journal des tâches : liste à connaître

changer date de début : projet → informations sur le projet
fichier → option → option avancée → cocher afficher la tâche récapitulative d'un projet

Dans un projet il faut : Définir les jalons

Pour structurer un projet : - wbs contenant les tâches à accomplir par domaines
        - wbr : diagramme des ressources
      - livrables

Concevoir / assembler les tâches = imbriquer tout pour former le journal des tâches

en quoi est la durée et la charge de travail ?

diagramme de GANT

rbs = ressources (une partie est dédiée aux ressources humaines : obs ("o" = organisation)

obs =

on affecte les ressources humaines à des activités et à des responsabilités

r = réalisateur
a = approbateur
c = consulter
i = informer

diagramme de gan t : tâches concrètes, tâches récapitulatives, tâches périodiques
diagramme de GANT : planification de type chronogramme
réseau pert : type réseau ou graph

chemin critique : liste des activités qui ne peuvent avoir de retard

les tâches sont reliées entre elles par des étapes (avec des durées)
date au plus tôt et date au plus tard